## Feuille1
Bateaux Privés Paris					Date : 8 dec 2015
			Projet Gestion des Escales De Bateaux Croisières					Auteur : Cyril Ferlicot, Aurélien Rousseau
			Chiffrage					Page 1

			Écran JSP			Traitement RDG			Requête lecture Oracle			Requête écriture Oracle			Impression/Export			Base de calcul	Total

FONCTIONS			S	M	C	S	M	C	S	M	C	S	M	C	S	M	C
Paramétrage			11	3	0	1	1	0	9	2	0	15	15	0	0	0	0		46,75
	Utilisateurs de l'application		4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		Système d'authentification	1				1		1					2		Spring security (paramétrable, gestion efficace des profils),SSO hors périmètre
		Page d'accueil administrateur	1					1		Restrictions gérées avec Spring sécurity
		Page d'accueil gestionnaire bateaux	1					1
		Page d'accueil gestionnaire sites escale	1					1
				0
	Gestionnaire de bateaux		1					1			2	1					3,5
	Propriétaires de bateaux		1					1			2	1					3,5
	Catégories de bateaux		1					1			2	1					3,5
	Tarifs des redevances		1					1			2	1					3,5
	Frais de dossiers		1					1			2	1					3,5
	Types de bateaux		1					1			2	1					3,5
	Bateaux		0	1					0	1		0	3					6
	Gestionnaires de sites d'escale		1					1			2	1					3,5
	Site d'escale		0	2	0	1	0	0	1	1	0	1	5	0	0	0	0	11,25
		Paramétrage	0	1					0	1		0	3					6
		Combinaison de bateaux		1		1			1			1	2					5,25
				0
Planning Initial			2	1	1	2	0	1	3	0	0	1	0	0	0	0	1		15,5	Pas d'authentification car réalisée avec les paramétrages
	Notifications		1			1			1					1,75
	Sélection d'un bateau		1					1					1,5
	Saisie des escales			1		1					1					2,75		Copié/collé supporté, autres fonctionnalités hors périmètre
	Présentation du planning				1			1	1					1	9,5
				0
Redevances prévisionnelles			1	1	0	2	1	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0		9
	Gel du planning		1			2			1					2		Ceci comprend l'envoi de mail
	États prévisionnels			1			1		1					1	1		7		Une impression (simple) et un export de fichiers (moyen)
				0
Résolution des conflits			2	1	0	1	4	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0		9,25
	Niveau 1		1	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3
		Décalage court	1				1					1	0					2
		Délestage proche					1					1	0					1		Même écran que le précédent
				0
	Niveau 2 / 3		0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4,5
		Décalage long		1			1					2,5		Même écran pour tout, mais écran moyen
		Délestage lointain					1					1					1,5
		Modification					1					0,5
		Annulations					0
				0
	Notifications		1			1			1					1,75
				0
Gestion des escales pendant la saison			1	1	0	0	1	0	2	0	0	3	1	0	0	0	0		7
	Modification de capacité des sites		1				1		1			1					2,5
	Modification d'escales des bateaux			1					1			2	1					4,5
				0
Redevances définitives			1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0		5,5
		Gel du planning					1					0,5
		États définitifs	1				1		1					1		5
				0
Fonction d'archivage et d'historisation			0	1	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		5
	Historique des évolutions des escales			1			4			1					5		Mise en forme (graphiques…) hors périmètre
				0
	Nombre de points		18	8	1	6	13	1	18	3	0	22	17	0	1	2	1	0

	Base de cotation		1	2	4	0,25	0,5	1	0,5	1	2	0,5	1	2	1	3	4

	Total Points		18	16	4	1,5	6,5	1	9	3	0	11	17	0	1	6	4	98

Total sous système			18	16	4	1,5	6,5	1	9	3	0	11	17	0	1	6	4	98

## Feuille2
Bateaux Privés Paris					Date : 8 dec 2015
	Projet Gestion des Escales De Bateaux Croisières					Auteur : Cyril Ferlicot, Aurélien Rousseau
	Chiffrage					Page 1

		Paramétrage
			Planning Initial
				Redevances prévisionnelles
				Résolution des conflits
				Gestion des escales pendant la saison
				Redevances définitives
				Fonction d'archivage et d'historisation
				Total sous système

Base de cotisation théorique	poids	46,75	15,5	9	9,25	7	5,5	5	98	0
REALISATION
Analyse du projet	0,2	9,4	3,1	1,8	1,9	1,4	1,1	1,0	19,6
Conception technique	0,1	4,7	1,6	0,9	0,9	0,7	0,6	0,5	9,8
Réalisation + Tests unitaires	1	46,8	15,5	9,0	9,3	7,0	5,5	5,0	98,0
Tests d'intégration	0,15	7,0	2,3	1,4	1,4	1,1	0,8	0,8	14,7
Recette interne	0,05	2,3	0,8	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	4,9
Tests de robustesse et de montée en charge	0,1	4,7	1,6	0,9	0,9	0,7	0,6	0,5	9,8
DBA	0,05	2,3	0,8	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	4,9

Total Réalisation		77,1	25,6	14,9	15,3	11,6	9,1	8,3	161,7	70%
GESTION DU PROJET
Encadrement, planification	0,15	11,6	3,8	2,2	2,3	1,7	1,4	1,2	24,3
Réunion, préparation, compte rendus	0,05	3,9	1,3	0,7	0,8	0,6	0,5	0,4	8,1
Architecture, intégration	0,05	3,9	1,3	0,7	0,8	0,6	0,5	0,4	8,1
Documentation techniques (Spec fonctionnelle)	0,05	3,9	1,3	0,7	0,8	0,6	0,5	0,4	8,1
Recette utilisateur (Assistance)	0,05	3,9	1,3	0,7	0,8	0,6	0,5	0,4	8,1
Transfert de compétences	0,05	3,9	1,3	0,7	0,8	0,6	0,5	0,4	8,1
Formation utilisateurs	3					3
Total Gestion de projet	3,4	30,9	10,2	5,9	6,1	4,6	3,6	3,3	67,7	30%
Total Réalisation + Gestion		108,0	35,8	20,8	21,4	16,2	12,7	11,6	229,4
OPTIONEL
Documentation utilisateur	0,02	2,2	0,7	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	4,6
Total optionel		2,2	0,0	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	4,6
Total projet		110,2	36,5	21,2	21,8	16,5	13,0	11,8	234,0

SSO
Aides à la saisie
Mise en forme (graphiques…) de l'historique
Maintenance de l'application (devra faire l'objet d'un contrat de maintenance)