## Feuil1
	Ecran JSP			Traitement RDG			Requete lecture base			Requete écriture base			Impression			Base de calcul	Total
Fonctions	s	m	c	s	m	c	s	m	c	s	m	c	s	m	c
Creation de la maquette	2	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0		3,5
Fenêtre édition de maquette	1			1						1						1,75
Fenêtre de récupération de maquête	1			1			1									1,75
																0
																0
Saisie A4 * 4 produits	2	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0		4,5
Saisie des données	1			1						1						1,75
Consultation/Impression	1			1			1						1			2,75
																0
																0
Saisie A4 Page entière	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		1,75
Saise des données	1			1						1			1			4,5
Consultation/Impression	1			1			1									1,75
																2,75
																0
Optionnel : Saisie Libre	2	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0		4,5
Saise des données	1			1						1			1			2,75
Consultation/Impression	1			1			1									1,75
																0
																0

NOMBRE DE POINTS nb	7	0	0	7	0	0	4	0	0	3	0	0	2	0	0	23
BASE DE COTATION b	1	2	4	0,25	0,5	1	0,5	1	2	0,5	1	2	1	3	4
TOTAL POINTS nb*b
Autres charges de réalisations
TOTAL SOUS-SYSTÈME

## Feuil2
		Ma fonction1	Ma fonction2	Ma fonction3	Ma fonction4	TOTAL
Base de cotation théorique	Poids
Réalisation
Analyse du projet
Conception technique
Réalisation + tests unitaires
Tests d'intégration
Recette interne (validation avant livraison)
DBA
TOTAL REALISATION

Gestion du projet
Encadrement, plannification
Réunions, préparations, comptes rendus
Architecture / intégration
Documentation technique
Recette utilisateur (assistance)
Transfert de compétences
Documentation utilisateur
TOTAL GESTION DE PROJET
TOTAL REALISATION + GESTION

Chantier optionnel
Formation admin
TOTAL CHANTIER DIVERS
TOTAL PROJET

Hors périmêtre
bla bla
bla bla
bla bla
bla bla