## Feuille1
			Écran JSP			Traitement RDG			Requête lecture Oracle			Requête écriture Oracle			Impression/Export			Base de calcul	Total

FONCTIONS			S	M	C	S	M	C	S	M	C	S	M	C	S	M	C
Paramètrage			11	3	0	1	1	0	9	2	0	15	15	0	0	0	0
	Utilisateurs de l'application		4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		Système d'authentification	1				1		1											Spring sécurity (bonne gestion de profils),SSO hors périmètre
		Page d'accueil administrateur	1																	Restrictions gérées avec Spring sécurity
		Page d'accueil gestionnaire bateaux	1
		Page d'accueil gestionnaire sites escale	1

	Gestionnaire de bateaux		1						1			2	1
	Propriétaires de bateaux		1						1			2	1
	Catégories de bateaux		1						1			2	1
	Tarifs des redevances		1						1			2	1
	Frais de dossiers		1						1			2	1
	Types de bateaux		1						1			2	1
	Bateaux		0	1					0	1		0	3
	Gestionnaires de sites d'escale		1						1			2	1
	Site d'escale		0	2	0	1	0	0	1	1	0	1	5	0	0	0	0
		Paramétrage	0	1					0	1		0	3
		Combinaison de bateaux		1		1			1			1	2

Planning Initial			2	1	1	2	0	1	3	0	0	1	0	0	0	0	1			Pas d'authentifacation car réalisée avec les paramétrages
	Notifications		1			1			1
	Selection d'un bateau		1						1
	Saisie des escales			1		1						1
	Présentation du planning				1			1	1								1

Redevances prévisionnelles			1	1	0	2	1	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0
	Gel du planning		1			2			1											Ceci comprend l'envoit de mail
	Etats prévisionnels			1			1		1						1	1				Une impression (simple) et un export de fichiers (moyen)

Résolution des conflits			2	1	0	1	4	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0
	Niveau 1		1	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
		Décalage court	1				1					1	0
		Delestage proche					1					1	0							Même écran que le precedent

	Niveau 2 / 3		0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
		Décalage long		1			1													Même écran pour tout, mais écran moyen
		Délestage lointain					1						1
		Modification										1
		Annulations

	Notifications		1			1			1

Gestion des escales pendant la saison			1	1	0	0	1	0	2	0	0	3	1	0	0	0	0
	Modification de capacié des sites		1				1		1			1
	Modification d'escales des bateaux			1					1			2	1

Redevances défénitives
		Gel du planning
		États définitifs

Fonction d'archivage et d'historisation
	Historique des évolutions des escales