## Feuille1
Bateaux Privés Paris					Date : 8 dec 2015
			Projet Gestion des Escales De Bateaux Croisières					Auteur : Cyril Ferlicot, Aurélien Rousseau
			Chiffrage					Page 1

			Écran JSP			Traitement RDG			Requête lecture Oracle			Requête écriture Oracle			Impression/Export			Base de calcul	Total

FONCTIONS			S	M	C	S	M	C	S	M	C	S	M	C	S	M	C
Paramétrage			11	3	0	1	1	0	9	2	0	15	15	0	0	0	0		46,75
	Utilisateurs de l'application		4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		Système d'authentification	1				1		1					2		Spring sécurity (bonne gestion de profils),SSO hors périmètre
		Page d'accueil administrateur	1					1		Restrictions gérées avec Spring sécurity
		Page d'accueil gestionnaire bateaux	1					1
		Page d'accueil gestionnaire sites escale	1					1
				0
	Gestionnaire de bateaux		1					1			2	1					3,5
	Propriétaires de bateaux		1					1			2	1					3,5
	Catégories de bateaux		1					1			2	1					3,5
	Tarifs des redevances		1					1			2	1					3,5
	Frais de dossiers		1					1			2	1					3,5
	Types de bateaux		1					1			2	1					3,5
	Bateaux		0	1					0	1		0	3					6
	Gestionnaires de sites d'escale		1					1			2	1					3,5
	Site d'escale		0	2	0	1	0	0	1	1	0	1	5	0	0	0	0	11,25
		Paramétrage	0	1					0	1		0	3					6
		Combinaison de bateaux		1		1			1			1	2					5,25
				0
Planning Initial			2	1	1	2	0	1	3	0	0	1	0	0	0	0	1		15,5	Pas d'authentifacation car réalisée avec les paramétrages
	Notifications		1			1			1					1,75
	Sélection d'un bateau		1					1					1,5
	Saisie des escales			1		1					1					2,75
	Présentation du planning				1			1	1					1	9,5
				0
Redevances prévisionnelles			1	1	0	2	1	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0		9
	Gel du planning		1			2			1					2		Ceci comprend l'envoit de mail
	Etats prévisionnels			1			1		1					1	1		7		Une impression (simple) et un export de fichiers (moyen)
				0
Résolution des conflits			2	1	0	1	4	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0		9,25
	Niveau 1		1	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3
		Décalage court	1				1					1	0					2
		Delestage proche					1					1	0					1		Même écran que le precedent
				0
	Niveau 2 / 3		0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4,5
		Décalage long		1			1					2,5		Même écran pour tout, mais écran moyen
		Délestage lointain					1					1					1,5
		Modification					1					0,5
		Annulations					0
				0
	Notifications		1			1			1					1,75
				0
Gestion des escales pendant la saison			1	1	0	0	1	0	2	0	0	3	1	0	0	0	0		7
	Modification de capacité des sites		1				1		1			1					2,5
	Modification d'escales des bateaux			1					1			2	1					4,5
				0
Redevances définitives			1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0		5,5
		Gel du planning					1					0,5
		États définitifs	1				1		1					1		5
				0
Fonction d'archivage et d'historisation			0	1	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		5
	Historique des évolutions des escales			1			4			1					5
				0
	Nombre de points		18	8	1	6	13	1	18	3	0	22	17	0	1	2	1	0

	Base de cotation		1	2	4	0,25	0,5	1	0,5	1	2	0,5	1	2	1	3	4

	Total Points		18	16	4	1,5	6,5	1	9	3	0	11	17	0	1	6	4	98

Total sous système			18	16	4	1,5	6,5	1	9	3	0	11	17	0	1	6	4	98