## Feuille1
			Écran JSP			Traitement RDG			Requête lecture Oracle			Requête écriture Oracle			Impression/Export			Base de calcul	Total

FONCTIONS			S	M	C	S	M	C	S	M	C	S	M	C	S	M	C
Paramètrage			11	3	0	1	1	0	9	2	0	15	15	0	0	0	0		46,75
	Utilisateurs de l'application		4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		Système d'authentification	1				1		1									2		Spring sécurity (bonne gestion de profils),SSO hors périmètre
		Page d'accueil administrateur	1															1		Restrictions gérées avec Spring sécurity
		Page d'accueil gestionnaire bateaux	1															1
		Page d'accueil gestionnaire sites escale	1															1
																		0
	Gestionnaire de bateaux		1						1			2	1					3,5
	Propriétaires de bateaux		1						1			2	1					3,5
	Catégories de bateaux		1						1			2	1					3,5
	Tarifs des redevances		1						1			2	1					3,5
	Frais de dossiers		1						1			2	1					3,5
	Types de bateaux		1						1			2	1					3,5
	Bateaux		0	1					0	1		0	3					6
	Gestionnaires de sites d'escale		1						1			2	1					3,5
	Site d'escale		0	2	0	1	0	0	1	1	0	1	5	0	0	0	0	11,25
		Paramétrage	0	1					0	1		0	3					6
		Combinaison de bateaux		1		1			1			1	2					5,25
																		0
Planning Initial			2	1	1	2	0	1	3	0	0	1	0	0	0	0	1		15,5	Pas d'authentifacation car réalisée avec les paramétrages
	Notifications		1			1			1									1,75
	Selection d'un bateau		1						1									1,5
	Saisie des escales			1		1						1						2,75
	Présentation du planning				1			1	1								1	9,5
																		0
Redevances prévisionnelles			1	1	0	2	1	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0		9
	Gel du planning		1			2			1									2		Ceci comprend l'envoit de mail
	Etats prévisionnels			1			1		1						1	1		7		Une impression (simple) et un export de fichiers (moyen)
																		0
Résolution des conflits			2	1	0	1	4	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0		9,25
	Niveau 1		1	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3
		Décalage court	1				1					1	0					2
		Delestage proche					1					1	0					1		Même écran que le precedent
																		0
	Niveau 2 / 3		0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4,5
		Décalage long		1			1											2,5		Même écran pour tout, mais écran moyen
		Délestage lointain					1						1					1,5
		Modification										1						0,5
		Annulations																0
																		0
	Notifications		1			1			1									1,75
																		0
Gestion des escales pendant la saison			1	1	0	0	1	0	2	0	0	3	1	0	0	0	0		7
	Modification de capacié des sites		1				1		1			1						2,5
	Modification d'escales des bateaux			1					1			2	1					4,5
																		0
Redevances défénitives			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		Gel du planning																0
		États définitifs																0
																		0
Fonction d'archivage et d'historisation			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Historique des évolutions des escales																	0
																		0
	Nombre de points		17	7	1	6	7	1	17	2	0	22	17	0	1	1	1	0

	Base de cotation		1	2	4	0,25	0,5	1	0,5	1	2	0,5	1	2	1	3	4

	Total Points		17	14	4	1,5	3,5	1	8,5	2	0	11	17	0	1	3	4	87,5

Total sous système			17	14	4	1,5	3,5	1	8,5	2	0	11	17	0	1	3	4	87,5